## Activos
Activos
Código | Título | Descripción
A-001 | Desarrollador | El desarrollador del proyecto.
A-002 | Equipo informático | Los equipos informáticos utilizados para desarrollar el proyecto
A-003 | Datos del proyecto | Los datos almacenados que contienen toda la información del proyecto, inlcuyendo copias de seguridad y diferentes versiones del mismo.
A-004 | Canal de comunicación | Canales de comunicación utilizados para el intercambio de comunicación entre los interesados del proyecto
A-005 | Tutores | Tutores que guían al desarrollador en el desarrollo del proyecto
A-006 | Lugar de trabajo | Lugar de trabajo donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto
A-007 | Internet | Conexión a internet
A-008 | Tecnologías de desarrollo | Conjunto de aplicaciones, frameworks y herramientas online utilizadas para el desarrollo del proyecto
A-009 | Calendario | Calendario del proyecto donde se fija la temporización de las tareas
A-010 | Entregable | Entregable final del proyecto
A-011 | Interesado | Inlcuye a cualquier persona interesada en el proyecto, incluyendo al desarrollador y a los tutores
A-012
A-013
A-014
A-015
A-016
A-017
A-018
A-019
A-020
A-021
A-022
A-023
A-024
A-025
A-026 | Mentores | Usuarios mentores que van a utilizar la aplicación
A-027 | Mentorizados | Usuarios mentorizados que van a utilizar la aplicación

## Amenazas
Activos
Código | Título | Descripción
AM-001 | Desastre natural | Terremoto, meteorito, inundación, apocalipsis zombie…
AM-002 | Incendio
AM-003 | Enfermedad
AM-004 | Corte electrico
AM-005 | Caída de servidores
AM-006 | Incompatibilidad
AM-007 | Cambios legislativos | Cambios en las norvativas
AM-008 | Avería | Avería de un equipo electrónico
AM-009 | Nuevas tecnologías
AM-010 | Atención externa | Necesidad del desarrollador o de un interesado de centrar su atención fuera del proyecto.
AM-011 | Análsis incorrecto
AM-012 | Diseño incorrecto
AM-013 | Errores complejos
AM-014 | Terceros malintencionados | Tercera parte malintencionada que provoca un perjuicio al proyecto, de forma activa o pasiva, intencionada o no.
AM-015 | Formación incorrecta | Formación incorrecta de un interesado
AM-016 | Agua | Problemas causados por el agua
AM-017 | Fin del servicio | Una tecnología deja de dar servicio
AM-018 | Compatibilidad
AM-019 | Obsolescencia
AM-020 | Acto delictivo
AM-021 | Expiración de licencias
AM-022 | Complejidad
AM-023 | Bajo rendimiento
AM-024 | Espectativas no alcanzadas
AM-025
AM-026
AM-027

## Riesgos
Riesgos
Código | Título | Descripción | Categoría | Activos | Amenaza
R-001 | Desarrollador enfermo | Una enfermedad afecta al desarrollador del proyecto y le impide continuar con el mismo de forma temporal. | Desarrollador | Desarrollador | Enfermedad
R-002 | Avería del ordenador | Una avería en el ordenador que se utilizará para desarrollar el proyecto lo inutiliza, perdiendo el medio en el que se desarrolla y los datos contenidos en él. | Recursos Costos | Equipo informático | Avería
R-003 | Tutores enfermos | Una enfermedad afecta a uno o a ambos tutores, impidiendo que puedan ofercer su apoyo, ayuda y atención al proyecto. | Turores | Tutores | Enfermedad
R-004 | Tutores ocupados | Los tutores deben centrarse en asuntos personales y profesionales ajenos al proyecto, perdiendo su atención y apoyo en el mismo. | Tutores | Tutores | Atención externa
R-005 | Incendio en el lugar de trabajo del desarrollador | Un incendio asola la residencia del desarrollador, lo que provoca la perdida de todos los activos que se encuentren en el lugar y de los datos del proyecto no almacenados en un emplazamiento externo. | Recursos Costos | Lugar de trabajo | Incendio
R-006 | Desastre natural destruye el lugar de trabajo | Un desastre natural destruye el lugar de trabajo del desarrollador, lo que provoca la perdida de todos los activos que se encuentren en el lugar y de los datos del proyecto no almacenados en un lugar externo. | Recursos Costos | Lugar de trabajo | Desastre natural
R-007 | Perdida de internet en el entorno de trabajo | Debido a una avería en el ISP o del dispositivo de conexión local del desarrollador, no es posible acceder a internet para obtener recursos en linea, utilizar herramientas online o comunicarse con los tutores e interesados. | Recursos Comunicaciones | Internet | Avería
R-008 | Caida de los servidores de microsoft | Los servidores de microsoft caen, lo que impide utilizar el correo eletrónico (Outlook) y el Teams para comunicarse el desarrollador con los tutores e interesados | Comunicaciones | Canal de comunicación | Caída de servidores
R-009 | Avería en los sistemas de almacenamiento | El repositorio local o/y remoto donde se almacenan los datos del proyecto sufre una avería, provocando la pérdida de los mismos. | Recursos | Datos del proyecto | Avería
R-010 | Nuevas tecnologías emergentes | Aparecen nuevas opciones para las tecnologías de desarrollo que facilitarían el desenvolvimiento del proyecto, pero, sería necesario formar al desarrollador en las mismas. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Nuevas tecnologías
R-011 | Nueva normativa de protección de datos | Una nueva normativa distinta a la anterior provoca que sea necesaria una remodelación del tratamiento de datos de la aplicación en desarrollo. Esto podría conllevar un incremento en la duración del proyecto para llevar a cabo dichos cambios. | Entregable | Datos del proyecto | Cambios legislativos
R-012 | Falta de suministro eléctrico | Dedibo a la situción en el norte de europa, es posible que se den cortes en el suministro eléctrico, o que haya que reducir el consumo. Dado que el equipo utilizado para desarrollar el proyecto tiene un alto consumo, esto reduciría el tiempo que se podrían usar o lo impediría usar por completo. | Recursos | Equipo informático | Corte electrico
R-013 | Incorrecta compresión del problema | Si durante la etapa de análisis no se entiende correctamente lo que desea y espera el cliente, esto puede provocar la construcción de un producto incorrecto. Lo que implicaría un aumento en la duración al tener que realizar las correcciones necesarias. | Calendario | Calendario | Análsis incorrecto
R-014 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (subestimación) | Si al planificar los incrementos y tareas asociadas no se realiza con suficiente precisión, es posible que se produzca una subestimación de la duración de las mismas, pudiendo provocar que no se puedan llevar a cabo todas las tareas planificadas. | Calendario | Calendario | Análsis incorrecto
R-015 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (sobrestimación) | Si al planificar los incrementos y las tareas asociadas no se realiza con la suficiente precisión, es posible que se produzca una sobrestimación de duración de las mismas, pudiendo provocar que sobre tiempo. | Calendario | Calendario | Análsis incorrecto
R-016 | Fallos dificiles de depurar | La etapa de pruebas es una de las más difíciles de planificar temporalmente, dado que es posible que se den fallos que no sean fáciles de detectar o de reparar, y requieran volver a realizar parte del diseño y de la implementación. | Calendario | Calendario | Errores complejos
R-017 | Robo de equipos | Si el lugar de trabajo del desarrollador sufre un robo, es posible que se substraiga el equipo usado para el desarrollo. Lo que provocaría, a parte de la pérdida del propio equipo, todos los datos del proyecto contenidos en él que no estén almacenados en un repositorio remoto. | Recursos Costos | Equipo informático | Terceros malintencionados
R-018 | Errores en el diseño | Gran parte de los errores de diseño se identificarán durante la etapa de codificación, lo que implicará volver a la etapa de diseño para realizar los cambios pertinentes y actualizar todas las tareas que dependan de estos cambios. | Calendario | Calendario | Diseño incorrecto
R-019 | Fallo en el control de versiones | Un fallo en el control de versiones puede provocar la pérdida de las versiones anteriores del proyecto, lo que, junto a un error irreversible en la versión actual, puede provocar la necesidad de volver a empezar el proyecto de nuevo. | Calendario | Calendario | Avería
R-020 | Formación insuficiente | La escasa formación del desarrollador en alguna de las tecnologías a utilizar ralentiza el avance del proyecto al tener que estar buscando constantemente nuevas fuentes de formación. | Desarrollador | Desarrollador | Formación incorrecta
R-021 | Filtración de agua | El agua estropea los equipos electrónicos situados en el lugar de trabajo del desarrollador. | Recursos Costos | Equipo informático | Agua
R-022 | Servicio de terceros deja de funcionar | Un servicio de terceros (como una herramienta online o de backup en la nube) utilizado para realizar el proyecto deja de funcionar, lo que obliga a buscar otra alternativa que sea compatible con los demás módulos del proyecto, y, si es posible, con los ya implementado en ese servicio. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Fin del servicio
R-023 | Ransomware inutiliza el equipo de desarrollo | Un ransomware secuestra el equipo de desarrollo, lo que impide seguir utilizándolo e imposibilita el acceso a la información contenida en el equipo que no está almacenada en un repositorio remoto. | Recursos | Equipo informático | Terceros malintencionados
R-024 | Buena integración de la API de chat | La API que se tenía planeado usar para facilitar el desarrollo de la herramienta de chat se implementa de forma exitosa y es totalmente compatible con los demás módulos. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Compatibilidad
R-025 | Incompatibilidad entre tecnologias | Dos tecnologías que se había planificado utilizar para desarrollar el proyecto se descubre que no son compatibles a la hora de implementarlas, provocando la necesidad de encontrar otra que remplace a la problemática y volviendo a diseñar e implementar lo desarrollado en esa tecnología. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Incompatibilidad
R-026 | Integración imposible de la API de chat | La API que se tenía planeado usar para facilitar el desarrollo de la herramienta de chat se descubre que no es compatible con las tecnologías utilizadas para implementar la funcionalidad base. Esto obliga a buscar otra API alternativa o a desarrollar una herramienta dechat propia. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Incompatibilidad
R-027 | Obsolescencia de una tecnología o biblioteca | Una tecnología o biblioteca software utilizada para el desarrollo se vuelve obsoleta, lo que implica la necesidad de buscar un remplazo. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Obsolescencia
R-028 | Delito cometido por interesado | Un interesado comete un delito, lo que provoca que tenga que ser procesado legalmente y apartado del proyecto. | Interesados | Interesado | Acto delictivo
R-029 | Pérdida de una licencia de una herramienta | La expiración de la licencia de una herramienta del desarrollo propietaria, puede causar la necesidad de buscar una alternativa o invertir recursos en una nueva licencia. | Recursos Costos | Tecnologías de desarrollo | Expiración de licencias
R-030 | Baja usabilidad de las tecnologías de desarrollo | Las herramientas de desarrollo pueden ser complicadas de utilizar, lo que podría ralentizar el desarrollo del proyecto. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Complejidad
R-031 | Retraso en la elaboración de un módulo debido a su complejidad | Debido a la complejidad de uno de sus módulos, el tiempo de desarrollo supera lo planificado, lo que obliga a cambiar la planificación de los módulos futuros para no superar el tiempo establecido. | Calendario | Calendario | Complejidad
R-032 | Baja usabilidad del producto | El producto final no tiene una usabilidad aceptable, lo que resulta incómodo de usar y poco atractivo para los posibles usuarios. | Usabilidad | Entregable | Complejidad
R-033 | Bajo rendimiento del producto | El producto final no tiene un buen rendimiento, lo que provoca que los usuarios tarden un tiempo extra al utilizar los diferentes servicios que ofrece la aplicación, conllevando la frustración de los usuarios. | Eficiencia | Entregable | Bajo rendimiento
R-034 | Producto dista de lo esperado | El producto final dista mucho de lo que los inetersados esperaban de este, no alcanzando las metas establecidas ni las funcionalidades necesarias para que sea útil. | Efectividad | Entregable | Espectativas no alcanzadas
R-035
R-036
R-037
R-038

## Análisis de riesgos
Riesgos identificados |  | Análisis de Riesgos
Código | Título | Probabilidad | Impacto | Exposición
R-001 | Desarrollador enfermo | Baja | Alto | 0.12
R-002 | Avería del ordenador | Baja | Muy Alto | 0.17
R-003 | Tutores enfermos | Baja | Medio | 0.06
R-004 | Tutores ocupados | Alta | Medio | 0.195 |  | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Insignificante
R-005 | Incendio en el lugar de trabajo del desarrollador | Baja | Muy Alto | 0.17 | Muy Alta | 0.68 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.04
R-006 | Desastre natural destruye el lugar de trabajo | Insignificante | Muy Alto | 0.0425 | Alta | 0.5525 | 0.39 | 0.195 | 0.0975 | 0.0325
R-007 | Perdida de internet en el entorno de trabajo | Media | Medio | 0.12 | Media | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.02
R-008 | Caida de los servidores de microsoft | Baja | Alto | 0.12 | Baja | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01
R-009 | Avería en los sistemas de almacenamiento | Baja | Muy Alto | 0.17 | Insignificante | 0.0425 | 0.03 | 0.0075 | 0.015 | 0.0025
R-010 | Nuevas tecnologías emergentes | Media | Bajo | 0.06
R-011 | Nueva normativa de protección de datos | Baja | Alto | 0.12
R-012 | Falta de suministro eléctrico | Media | Medio | 0.12
R-013 | Incorrecta compresión del problema | Alta | Muy Alto | 0.5525
R-014 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (subestimación) | Alta | Alto | 0.39
R-015 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (sobrestimación) | Alta | Alto | 0.39
R-016 | Fallos dificiles de depurar | Media | Alto | 0.24
R-017 | Robo de equipos | Baja | Alto | 0.12
R-018 | Errores en el diseño | Media | Alto | 0.24
R-019 | Fallo en el control de versiones | Baja | Alto | 0.12
R-020 | Formación insuficiente | Media | Medio | 0.12
R-021 | Filtración de agua | Insignificante | Alto | 0.03
R-022 | Servicio de terceros deja de funcionar | Baja | Medio | 0.06
R-023 | Ransomware inutiliza el equipo de desarrollo | Baja | Muy Alto | 0.17
R-024 | Buena integración de la API de chat | Baja | Muy Alto | 0.17
R-025 | Incompatibilidad entre tecnologias | Media | Alto | 0.24
R-026 | Integración imposible de la API de chat | Media | Medio | 0.12
R-027 | Obsolescencia de una tecnología o biblioteca | Baja | Medio | 0.06
R-028 | Delito cometido por interesado | Insignificante | Medio | 0.0075
R-029 | Pérdida de una licencia de una herramienta | Baja | Medio | 0.06
R-030 | Baja usabilidad de las tecnologías de desarrollo | Alta | Alto | 0.39
R-031 | Retraso en la elaboración de un módulo debido a su complejidad | Alta | Medio | 0.195
R-032 | Baja usabilidad del producto | Media | Medio | 0.12
R-033 | Bajo rendimiento del producto | Media | Alto | 0.24
R-034 | Producto dista de lo esperado | Media | Muy Alto | 0.34

## Hoja2
Riesgos
Código | Título | Descripción | Categoría | Activos | Amenaza
R-001 | Desarrollador enfermo | Una enfermedad afecta al desarrollador del proyecto y le impide continuar con el mismo de forma temporal. | Desarrollador | Desarrollador | Enfermedad
R-002 | Avería del ordenador | Una avería en el ordenador que se utilizará para desarrollar el proyecto lo inutiliza, perdiendo el medio en el que se desarrolla y los datos contenidos en él. | Recursos Costos | Equipo informático | Avería
R-004 | Tutores ocupados | Los tutores deben centrarse en asuntos personales y profesionales ajenos al proyecto, perdiendo su atención y apoyo en el mismo. | Tutores | Tutores | Atención externa
R-008 | Caida de los servidores de microsoft | Los servidores de microsoft caen, lo que impide utilizar el correo eletrónico (Outlook) y el Teams para comunicarse el desarrollador con los tutores e interesados | Comunicaciones | Canal de comunicación | Caída de servidores
R-013 | Incorrecta compresión del problema | Si durante la etapa de análisis no se entiende correctamente lo que desea y espera el cliente, esto puede provocar la construcción de un producto incorrecto. Lo que implicaría un aumento en la duración al tener que realizar las correcciones necesarias. | Calendario | Calendario | Análsis incorrecto
R-014 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (subestimación) | Si al planificar los incrementos y tareas asociadas no se realiza con suficiente precisión, es posible que se produzca una subestimación de la duración de las mismas, pudiendo provocar que no se puedan llevar a cabo todas las tareas planificadas. | Calendario | Calendario | Análsis incorrecto
R-025 | Incompatibilidad entre tecnologias | Dos tecnologías que se había planificado utilizar para desarrollar el proyecto se descubre que no son compatibles a la hora de implementarlas, provocando la necesidad de encontrar otra que remplace a la problemática y volviendo a diseñar e implementar lo desarrollado en esa tecnología. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Incompatibilidad
R-026 | Integración imposible de la API de chat | La API que se tenía planeado usar para facilitar el desarrollo de la herramienta de chat se descubre que no es compatible con las tecnologías utilizadas para implementar la funcionalidad base. Esto obliga a buscar otra API alternativa o a desarrollar una herramienta dechat propia. | Recursos | Tecnologías de desarrollo | Incompatibilidad
R-031 | Retraso en la elaboración de un módulo debido a su complejidad | Debido a la complejidad de uno de sus módulos, el tiempo de desarrollo supera lo planificado, lo que obliga a cambiar la planificación de los módulos futuros para no superar el tiempo establecido. | Calendario | Calendario | Complejidad
R-032 | Baja usabilidad del producto | El producto final no tiene una usabilidad aceptable, lo que resulta incómodo de usar y poco atractivo para los posibles usuarios. | Usabilidad | Entregable | Complejidad

## Hoja3
Probabilidad |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades | [5 empty] | Probabilidad
| Muy Alta 0,80 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.68 | 0.68 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.04 | Muy Alta 0,80
| Alta 0,65 | 0.0325 | 0.0975 | 0.195 | 0.39 | 0.5525 | 0.5525 | 0.39 | 0.195 | 0.0975 | 0.0325 | Alta 0,65
| Media 0,40 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | Media 0,40
| Baja 0,20 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | Baja 0,20
| Insignificante 0,05 | 0.0025 | 0.0075 | 0.015 | 0.03 | 0.0425 | 0.0425 | 0.03 | 0.0075 | 0.015 | 0.0025 | Insignificante 0,05
|  | Insignificante | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Insignificante
|  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.05
|  | Impacto negativo |  |  |  |  | Impacto positivo

## Hoja1
Respuesta a los Riesgos
Código | Título | Acción | Descripción
R-001 | Desarrollador enfermo | Asumir | Las enfermedades son algo imprevisibles, el desarrollador está vacunado contra la gripe y el COVID-19, y dispone de mediacamentos para tratar los síntomas de las enfermedades menores
R-002 | Avería del ordenador | Prevención | Los datos se subirán a GitHub de forma diaria y se cuenta con equipos auxiliares donde se podría continuar con el trabajo.
R-004 | Tutores ocupados | Prevención | Se fijarán reuniones semanales para bloquear horarios y asegurar un seguimiento del proyecto por parte de los tutores.
R-008 | Caida de los servidores de microsoft | Prevención | El desarrollador facilitará su correo electrónico personal a los tutores para poder comunicarse en caso de caída del servidor de correo de la universidad. Se utilizará otra herramienta de comunicación por videollamada como puede ser Discord o Zoom.
R-013 | Incorrecta compresión del problema | Prevención | Se intentará hacer participe al cliente del proyecto, inlcuyéndolo en el análisis y en el diseño y pidiendole que los valide.
R-014 | Incorrecta estimación de la duración de las tareas (subestimación) | Prevención | Se intentará realizar la planificación lo más realista posible.
R-025 | Incompatibilidad entre tecnologias | Prevención | Se realizará un análisis para asegurar que las tencnologías que se van a emplear sean compatibles entre sí a la hora de seleccionarlas. Para ello, se intentará buscar ejemplos de proyectos o tutoriales en los que se demuestre su compatibilidad.
R-026 | Integración imposible de la API de chat | Plan de contingencia | En caso de que las APIs no sean compatibles, se desarrollará un chat simple utilizando la aplicación REST y almacenando los mensajes en su base de datos.
R-031 | Retraso en la elaboración de un módulo debido a su complejidad | Prevención | Se determinará cuales son los módulos prioritarios en la aplicación y cuales podrían ser prescindibles en caso de no poder desarrollar todos.
R-032 | Baja usabilidad del producto | Asumir | Dado que esto es un prototipo, la usabilidad no será una prioridad directa.